## Entregas
PLANEJAMENTO DAS ENTREGAS
EQUIPE: FinTrack
SPRINT | Data da Entrega | Entregáveis | COMENTÁRIOS
1 | 2002-03-15 | Documentação com padrões, requisitos e planejamento do projeto. | Planejamento completo do projeto
2 | 2002-03-29 | Estrutura HTML da página inicial e da página de login.
3 | 2002-04-05 | Estrutura HTML das outras páginas e CSS inicial; Criação da estrutura do backend com mocks; | Estilização das páginas de login e da página inicial
4 | 2002-04-19 | Migração responsiva de páginas. | Permitir a movimentação entre páginas.
5 | 2002-05-03 | Banco de dados criado e abastecido; Sistema de Login funcional (back + front) | Aqui pretendemos estar dando continuidade a estilização das páginas, e acrescentando as outras funções.
6 | 2022-05-17 | Ajustes finais
7 | 2022-05-31 | Entrega do MVP completo
Membros da equipe
|  | Nome | E-mail
|  | Daniel Carneiro Rosa | dan.rosa10@gmail.com
|  | Diego Soares Pires Ferreira | diegospf13@gmail.com
|  | João Victor Cavalcanti Teixeira de Assis | joao.ctassis@gmail.com